# Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) Состояние на 30.11.2017

Федеральным законом от 01.05.2017 №86-ФЗ (далее – 86-ФЗ) приняты изменения в Федеральный закон №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусматривающие возможность ведения листков нетрудоспособности в виде электронного документа (ЭЛН).

Закон вступает в силу с 01.07.2017. Закон определяет возможность, но не обязанность медицинской организации вести листок нетрудоспособности в электронном виде.

Руководством Комитета по здравоохранению определен порядок действий по реализации электронного листка нетрудоспособности в Санкт-Петербурге.

С 1 января 2018 года – все государственные МО Санкт-Петербурга должны внедрить ЭЛН.

**Состояние на 30.11.2017:**

В **79** государственных медицинских учреждениях внедрен ЭЛН.

Оформлено **968** ЭЛН.

Региональным отделением ФСС подключено к системе **3 859** работодателей Санкт-Петербурга (численность застрахованных - 712 641 чел.).

**График подключения медицинских организаций к проекту ЭЛН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Число МО** | **Дата**  **подключения**  **до …** | **Число подключившихся**  **МО** | **Число не подключившихся**  **МО** |
| 1 очередь | 30 | 01.09.2017 | 27 | 3 |
| 2 очередь | 75 | 15.10.2017 | 42 | 33 |
| 3 очередь | 114 | 15.12.2017 | 10 | Работы по подключению |

**Перечень медицинских организаций первой и второй очереди не подключившихся к проекту ЭЛН**

**1 очередь**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №74" |
| 2 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №27" |
| 3 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №112" |

**2 очередь**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника №96" |
| 2 | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» |
| 3 | СПб ГБУЗ "Городская больница №20" |
| 4 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 49" |
| 5 | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78» |
| 6 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 21" |
| 7 | СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника №49 |
| 8 | СПБ ГБУЗ "Детская городская поликлиника №29" |
| 9 | СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 63" |
| 10 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 22" |
| 11 | СПб ГБУЗ "Детская городская поликника №44" |
| 12 | СПб ГБУЗ "Детская городская поликника №8" |
| 13 | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №62» |
| 14 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 75" |
| 15 | СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №4" |
| 16 | СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №9" |
| 17 | СПб ГБУЗ«КВД №10 – Клиника дерматологии и венерологии» |
| 18 | СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 29» |
| 19 | СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 28" |
| 20 | СПБ ГБУЗ "Кожно-венерологичес-кий диспансер Невского района" |
| 21 | СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер №2" |
| 22 | СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №11" |
| 23 | СПб ГБУЗ "ГСП № 2" |
| 24 | СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №20" |
| 25 | СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №30" |
| 26 | СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер №11" |
| 27 | СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №10" |
| 28 | СПБ ГБУ "Психоневрологический диспансер №10" |
| 29 | СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер № 4" |
| 30 | СПб ГБУЗ "Кожно-венерологический диспансер№ 6" |
| 31 | СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер №3» |
| 32 | СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 6" |
| 33 | СПб ГБУЗ "Поликлиника стоматологическая №16" |

**Медицинские организаций – передовики в работе с ЭЛН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Учреждение** | **Число ЭЛН** |
| 1 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №14" | 196 |
| 2 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 30" | 83 |
| 3 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 117" | 47 |
| 4 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 114" | 44 |
| 5 | СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 106" | 44 |

**Еженедельная динамика оформления ЭЛН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Число ЭЛН** | **Число МО, оформляющих ЭЛН** |
| 04.09.2017 | 88 | 27 |
| 15.09.2017 | 99 | 29 |
| 27.09.2017 | 138 | 36 |
| 04.10.2017 | 208 | 47 |
| 17.10.2017 | 266 | 50 |
| 27.10.2017 | 402 | 52 |
| 14.11.2017 | 570 | 55 |
| 20.11.2017 | 693 | 68 |
| **30.11.2017** | **968** | **79** |

**Распределение ЭЛН по типам МО на 30.11.2017**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Число медицинских организаций, оформляющих ЭЛН** |
| Взрослые поликлиники | 66 |
| Детские поликлиники | 6 |
| Стационары | 7 |

**Мероприятия, организованные для реализации выдачи ЭЛН:**

1. Заключено соглашения об информационном взаимодействии между Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС и Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.
2. 29.06.2017 в Комитете по здравоохранению проведено совещание рабочей группы совместно с ФСС. Был определен порядок действий (дорожная карта) по реализации электронного листка нетрудоспособности в Санкт-Петербурге.

Определен следующий график количества МО, участвующих в проекте:

* 1 очередь - с 10 июля 2017 года – не менее 30 МО, имеющих выход в интернет;
* 2 очередь - с 1 сентября 2017 года – не менее 100 МО;
* 3 очередь - с 1 января 2018 года – все государственные МО.

1. 04.07.2017 в Комитете по здравоохранению проведено совещание с участием медицинских организаций первой очереди, установлен порядок действий по вводу ЭЛН в опытную эксплуатацию.
2. Представители Комитета по здравоохранению приняли участие в пресс-конференции с ИТАР-ТАСС (4.07.2017) и интервью радио России Санкт-Петербург (27.06.2017) по вопросам перехода на ЭЛН.
3. Подготовлен запрос в Комитет по информатизации и связи с просьбой о содействии организации канала связи между медицинскими организациями (ЕМТС) и порталом ФСС.
4. Проведены переговоры с компаниями - поставщиками электронной подписи о безвозмездной выдаче медицинским организациям 20 бесплатных подписей.
5. 24.08.2017 в Комитете по здравоохранению проведено совещание с участием медицинских организаций второй очереди.
6. 9.11.2017 в Комитете по здравоохранению проведено совещание с участием амбулаторных медицинских организаций третьей очереди.
7. 15.11.2017 в Комитете по здравоохранению проведено совещание с участием стационарных медицинских организаций третьей очереди.
8. Повторно направлен запрос в Комитет по информатизации и связи с просьбой о содействии организации канала связи между медицинскими организациями (ЕМТС) и порталом ФСС.
9. 17.11.2017 Проведено совещание с разработчиками МИС и с техническими специалистами ФСС с целью обсуждения вопросов по интеграции МИС с порталом ФСС.
10. Специалисты СПб ГБУЗ МИАЦ участвуют в ежемесячных рабочих совещаниях ФСС по вопросу реализации проекта ЭЛН.
11. Специалисты СПб ГБУЗ МИАЦ оказывают консультации по вопросам подключения МО и сопровождения ПО.

**Задачи, требующие решения:**

1. Оснащение врачей ЭП.

В настоящее время МО самостоятельно закупают ЭП для врачей. В дальнейшем процесс необходимо организовать в рамках приоритетного проекта Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» - путем выдачи 7,5 тыс. врачей, выписывающих электронный листок нетрудоспособности, а в перспективе и все 30 тыс.врачей, которые будут вести и другие электронные медицинские документы.

(Основные временные затраты по реализации в эксплуатацию у МО первой и второй очереди связаны с получением ЭП. Срок процедуры оформления и получения ЭП может доходить до 1,5 месяцев)

1. Организация канала связи ЕМТС - ФСС.

Необходимо содействие КИС по вопросу организации канала связи между ЕМТС и ФСС.

1. Интеграция с МИС.

В настоящее время практически все разработчики МИС имеют функцию ведения и печати листка нетрудоспособности. Использование отдельной программы ФСС АРМ МО допускается только при первоначальном запуске в эксплуатацию.

Компании СВ-Мед, Ариадна, Самсон, Виста Мед близки к завершению работ по интеграции МИС с порталом ФСС.

**Планируемый срок завершения проекта:**

С 1 января 2018 года – все государственные МО Санкт-Петербурга должны внедрить ЭЛН.